## Planning
Planning
Elèves | KAZANJIAN Adrian et PERLINI Nilo | [8 empty] | Classe | 300233
Projet | Forum : Doudix | [8 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 17.03.2025 - PM | 17.03.2025 - AM | 18.03.2025 - PM | 24.03.2025 - PM | 24.03.2025 - AM | 25.03.2025 - PM | 31.03.2025 - PM | 31.03.2025 - AM | 01.04.2025 - PM | 07.04.2025 - PM | 07.04.2025 - AM | 08.04.2025 - PM | 14.04.2025 - PM | 14.04.2025 - AM | 15.04.2025- PM
Théorie + TT | x | x | x | x
Exercice 1 à 10 | x | x | x | x
Analyse
Choix du projet : Fonctionnalité |  |  |  | x
Maquettes |  |  |  |  | x
Schémas et diagrammes |  |  |  |  | x | x
Conception
Diagramme de classes | [5 empty] | x
Schémas ER - Modèle SQL | [5 empty] | x
Diagramme de navigations | [5 empty] | x
Réalisation | [6 empty] | x
Mise en place infrastructures | [6 empty] | x | x
Développement du backend | [7 empty] | x | x
Développement du Frontend
Tests de l'application
Mise en place stratégie
Tests des fonctionnalitées
Tests, sécuritées
Démonstration
Démonstration de l'app
Documentation
Temps qui passe..

## Journal de travail
Journal de travail - 133
Elève / classe | Nilo Perlini
Projet | Forum : Doudix
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-17 | Introduction au module / Exécution des exercices / Documentation des exercices | 7
2025-03-18 | Exécution des exercices / Documentation des exercices | 3.5
2025-03-24 | Exécution des exercices / Documentation des exercices / Choix du projet avec fonctionnalités / Création des maquettes / Schéma et diagrammes | 7
2025-03-25 | Création du panning /Conception | 3.5
2025-03-31 | Développement du BackEnd | 7
2025-04-01 | Développement du BackEnd | 3.5
Total |  | 31.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé
Elève / classe | Adrian Kazanjian
Projet | Forum : Doudix
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-17 | Introduction au module / Exécution des exercices / Documentation des exercices | 7
2025-03-18 | Exécution des exercices / Documentation des exercices | 3.5
2025-03-24 | Choix du projet avec fonctionnalités / Création des maquettes / Schéma et diagrammes | 7
2025-03-25 | Documentation des maquettes et partie analyse dans la documentation / Journal de travail / Documentation de la partie Conception dans la documentation | 3.5
2025-03-31 | Développement du BackEnd / Développement du FrontEnd | 7
2025-04-01 | Développement du BackEnd / Développement du FrontEnd | 3.5
Total |  | 31.5